ГЛАВА ВЕРХ-КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СЕВЕРНОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Верх-Красноярка

09.04.2012г.                                                                                                       №  15

О  проведении противопаводковых мероприятий

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 313-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком и уменьшения последствий при их возникновении

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Для руководства работы по предупреждению и ликвидации последствий паводка:

1.1.Создать штаб в составе 6 человек  до 11.04.2012 г. (приложение №1)

1.2.Создать мобильную группу в составе 11 человек до 11.04.2012 г.           (приложение №2)

1.3.Утвердить состав привлекаемой техники (приложение №3)

2.Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка (приложение №4).

3.Директору МУП «Верх-Красноярское»:

3.1.Провести обследование дорог, мостов, водопроводных труб в населенных пунктах и принять меры по их очистке и ремонту до 17.04.2012 г.

3.2.Подготовить технику и содержать ее в готовности и использовать по назначению до 14.04.2012 г.

3.3.Обеспечить необходимый запас топлива для котельной.

4.Создать в администрации необходимый запас ГСМ для проведения работ по предупреждению и ликвидации последствий паводка до 15.04.2012г..

5. Рекомендовать ГБУЗ «Северная ЦРБ»  предусмотреть необходимый набор медикаментов на ФАПах в д. Ново-Никольск, д. Большие Кулики, д. Алексеевка.

6.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

С.А. Клещенко

Приложение №1

к постановлению  Главы

Верх-Красноярского сельсовета

от 09.04.2012г. № 15

Ш Т А Б

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ ПАВОДКА

- Клещенко С.А. – Глава администрации Верх-Красноярского сельсовета

- Шрейдер В.М. – председатель СПК «Верх-Красноярский»

- Хрущев Г.Н. – председатель СПК «Наша Родина»

- Шрейдер Н.Ф. – зав. Верх-Красноярской участковой больницы.

- Смык В.Н. – старший участковый уполномоченный полиции.

- Пасько В.М. – директор МУП «Верх-Красноярское»

____________________________

Приложение №2

к постановлению Главы

Верх-Красноярского сельсовета

от 09.04.2012г. № 15

СОСТАВ  МОБИЛЬНОЙ  ГРУППЫ

1.Пасько В.М. – директор МУП «Верх-Красноярское» руководитель группы

2.Плотников Т.М.-  электрик МУП «Верх-Красноярское»

3.Колмаков Е.В.- электрик МУП «Верх-Красноярское»

4.Гордобакин Е.В.- электрик МУП «Верх-Красноярское»

5.Соловьев В.С.- тракторист МУП «Верх-Красноярское»

6. Подскрёбышев Н.Л.- механик МУП «Верх-Красноярское»

7.Юдин И.А.- газовщик МУП «Верх-Красноярское»

8.Белов В.Н.- тракторист МУП «Верх-Красноярское»

9.Шачнев О.В.- водопроводчик МУП «Верх-Красноярское»,

10.Тучков В.А.- слесарь МУП «Верх-Красноярское»,

11.Балахонов В.В.- тракторист МУП «Верх-Красноярское»

___________________________

Приложение №3

к постановлению Главы

Верх-Красноярского сельсовета

от 09.04.2012 г. № 15

ПРИВЛЕКАЕМАЯ  ТЕХНИКА

1.Автомобиль УАЗ

2.Трактор МТЗ-82

3.Автомобиль ГАЗ-САЗ

4.Экскаватор ЮМЗ

5.Трактор МТЗ-82 (КУН)

6.Трактор ДТ-75

____________________________

Приложение №4

к постановлению Главы

Верх-Красноярского сельсовета

от 09.04.2012г. № 15

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по предупреждению и ликвидации

последствий весеннего паводка

| №№ | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать мобильную группу для предупреждения и ликвидации последствий весеннего паводка | до 11.04.2012 | Глава Верх-Красноярского сельсовета |
| 2 | Провести обследование дорог, мостов, водопроводных труб | до 17.04.2012 | директор МУП |
| 3 | Создать необходимый запас ГСМ | до 14.04.2012 | Глава Верх-Красноярского сельсовета |
| 4 | Предусмотреть в случае подтопления жилых домов, помещения для проживания населения и загон для размещения скота | до 23.04.2012 | Глава Верх-Красноярского сельсовета |
| 5 | Провести сходы граждан с вопросом предупреждения и ликвидации последствий весеннего паводка | до 15.05.2012 | Глава Верх-Красноярского сельсовета |
| 6 | Провести разъяснительную работу среди населения и учащимися школ по соблюдению правил безопасного поведения, находясь на весеннем льду. | до 19.04.2012 | Глава Верх-Красноярского сельсовета |